## tab_roadmap
projeto | squad | semana | feature | status | release | prioridade
Projeto 360 | Acelera | 2024-W35 | Login Social | em progresso | 2024-09-10 | alta
Projeto Finanças | Acelera | 2024-W35 | Relatórios Financeiros | planejado | 2024-09-20 | média
Projeto Mobile | ClienteTop | 2024-W34 | App Android V2 | concluido | 2024-09-05 | alta
Projeto Marketing | Max | 2024-W33 | Integração CRM | em progresso | 2024-09-18 | baixa
Projeto Onboarding | ClienteTop | 2024-W32 | Tutorial Interativo | planejado | 2024-09-25 | média

## tab_metricas
projeto | squad | semana | conversao | retencao | mau | dau
Projeto 360 | Acelera | 2024-W35 | 0.152 | 0.64 | 1200 | 400
Projeto Finanças | Acelera | 2024-W35 | 0.128 | 0.58 | 980 | 350
Projeto Mobile | ClienteTop | 2024-W34 | 0.180 | 0.66 | 1400 | 500
Projeto Marketing | Max | 2024-W33 | 0.145 | 0.61 | 1100 | 380
Projeto Onboarding | ClienteTop | 2024-W32 | 0.160 | 0.60 | 1250 | 420

## tab_feedback
projeto | squad | semana | nps | reclamacoes | sugestoes
Projeto 360 | Acelera | 2024-W35 | 42 | Onboarding confuso, Checkout lento | Tutorial interativo
Projeto Finanças | Acelera | 2024-W35 | 65 | Relatórios lentos | Melhorar performance do relatório
Projeto Mobile | ClienteTop | 2024-W34 | 58 | Bugs no Android, Falta de notificações | Push notifications
Projeto Marketing | Max | 2024-W33 | 50 | Layout antigo, Pouca integração com CRM | Novo design, Integração Salesforce
Projeto Onboarding | ClienteTop | 2024-W32 | 45 | Falta de exemplos, Documentação fraca | Exemplos práticos, Vídeos tutoriais

## tab_risco
projeto | squad | semana | dependencia | status | severidade
Projeto 360 | Acelera | 2024-W35 | API Checkout | bloqueado | alta
Projeto Finanças | Acelera | 2024-W35 | DB Finanças | risco | média
Projeto Mobile | ClienteTop | 2024-W34 | Backend Notificações | ok | baixa
Projeto Marketing | Max | 2024-W33 | Integração CRM | risco | média
Projeto Onboarding | ClienteTop | 2024-W32 | Sistema Tutoriais | bloqueado | alta